**Załącznik nr 1**

do Procedury nadania imienia

Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie

**PLAN PRACY -**

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialny** |
| **Etap przygotowawczy** |  |  |
| Poinformowanie o rozpoczęciu Procedury nadania imienia szkole. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą: -p. Agnieszka Danafeld -p. Monika Gruzel (przewodnicząca) -p. Michalina Piotrowska | 27 sierpień 2019r. | Dyrektor szkoły |
| Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole. (**załącznik nr 1**) | Wrzesień 2019r. | Zespół Koordynujący |
| Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia. | Wrzesień 2019r. | Dyrektor szkoły |
| Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadanie imienia szkole. | Wrzesień 2019r. | Dyrektor szkoły i wychowawcy klas |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia szkole. | Październik 2019r. | Administrator strony internetowej szkoły lub nauczyciel informatyki |
| Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona. | Na bieżąco | Zespół Koordynujący |
| Działania informacyjne skierowane do:   * nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej * uczniów – na godzinach wychowawczych * rodziców – w czasie zebrań z rodzicami, poprzez stronę internetową szkoły * mieszkańców miejscowości – poprzez stronę internetową szkoły | Wrzesień – listopad 2019r. | Wszyscy nauczyciele |
| Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły. (**załączniki nr 2 i nr 3**) | Październik 2019r. | Zespół Koordynujący |
| Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły **16.10.2019r**. przez:   * nauczycieli i pracowników szkoły – **godz. od 13.00 do 14.00** * uczniów – **godz. od 9.00 do 10.00** * rodziców – **godz. od 16.00 do 17.00**   Ogłoszenie wyboru 3 kandydatów (po jednym z każdej grupy) – **17.10.2019r. o godz. 9.00.** | 16-17 październik 2019r. | Zespół Koordynujący |
| Prezentacja sylwetek **trzech** najpopularniejszych kandydatów na patrona na tablicy informacyjnej (wcześniej poszukiwanie i gromadzenie informacji przez uczniów na zajęciach z wychowawcą, tworzenie plakatów, biogramów itp.) | Listopad 2019r. | Wychowawcy klas, Zespół Koordynujący |
| **Wybór patrona** |  |  |
| Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. Ogólnoszkolne **referendum - wybór patrona 04.12.2019r:**   * nauczyciele i pracownicy szkoły – **godz. od 13.00 do 14.00** * uczniowie – godz. **od 9.00 do 10.00** * rodzice – godz. **od 16.00 do 17.00**   Ogłoszenie wyników - **05.12.2019r. o godz. 9.00.** | 04-05 grudzień 2019r. | Dyrektor szkoły, Komisja Wyborcza |
| Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. | Styczeń 2020r. | Dyrektor szkoły |
| Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę (Urząd Gminy w Zakrzewie). | Styczeń 2020r. | Dyrektor szkoły |
| **Popularyzacja patrona** |  |  |
| Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach wychowawczych. | Luty – marzec 2020r. | Wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas |
| Przygotowanie wystawy poświęconej patronowi. | Marzec 2020r. | Zespół Koordynujący |
| Zorganizowanie konkursów związanych z patronem (każda klasa lub jej przedstawiciele przygotowują materiały):   * plastyczny – na projekt logo szkoły z patronem * literacki – konkurs wiedzy o patronie * sportowy – turniej sportowy podczas Pierwszego Dnia Wiosny | Marzec 2020r. | Wychowawcy klas, Zespół Koordynujący, Nauczyciel W-F |
| **Uroczyste nadanie szkole imienia** |  |  |
| Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole:   * opracowanie ceremoniału szkoły * przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej (wykonanie zaproszeń, przygotowanie dekoracji) * zadbanie o uroczysty wygląd szkoły i klas * przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości | Kwiecień 2020r. | Dyrektor szkoły, Zespół Koordynujący,  Wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców |
| Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie.   * Msza św. * poświęcenie sztandaru * część artystyczna * pamiątkowe wpisy do Księgi Gości * poczęstunek | Maj 2020r. | Wszyscy nauczyciele, Dyrektor szkoły, Rada Rodziców |

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona